## по объектам
ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ | Наименование объекта, проекта/краткое описание | Местоположение объекта | Срок реализации | Наименование госпрограммы, национального проекта, а также юридических или физических лиц в случае их участия в реализации проекта | Источники финансирования | Общий объём финансирования, млн.рублей | Объем финансирования в 2019 году млн. руб. | Планируемый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Координатор, исполнитель (орган исполнительной власти Курганской области, орган местного самоуправления)
[8 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный ремонт жилья и т.д.
1.1 СТРОИТЕЛЬСТВО
1 | Строительство 3 домов приобретение 1 дома | с.Белозерское(2+1приобретение), с. Рычково(1) | 2019 | Государственная программа Курганской области "Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | федеральный бюджет | 1,365 | 1.365 | [5 empty] | Департамент агропромышленного комплекса Кургнской области
[5 empty] | региональный бюджет | 2,048 | 2.048
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 1.9 | 1.9
[5 empty] | ВСЕГО | 5.313 | 5.313
1.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРОЧЕЕ
1 | МКОУ "Рычковская основная общеобразовательная школа" Белозерского района | с.Рычково | 2019 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализации государственной молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, Администрация Белозерского района
[5 empty] | региональный бюджет | 21.7307 | 21.7307
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 21.7307 | 21.7307
2 | Капитальный ремонт МКОУ "Стекозаводская СОШ" | п. Стеклозавод | 2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализации государственной молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, Администрация Белозерского района
[5 empty] | региональный бюджет | 10 |  | 10
[5 empty] | местный бюджет | 0.01 |  | 0.01
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 10.01 |  | 10.01
3 | Капитальный ремонт МКОУ "Памятинская СОШ" | с. Памятное | 2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализации государственной молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, Администрация Белозерского района
[5 empty] | региональный бюджет | 10 |  | 10
[5 empty] | местный бюджет | 0.01 |  | 0.01
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 10.01 |  | 10.01
4 | Капитальный ремонт МКОУ "Светлодольская СОШ" | с. Светлый Дол | 2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализации государственной молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, Администрация Белозерского района
[5 empty] | региональный бюджет | 10 |  | 10
[5 empty] | местный бюджет | 0.01 |  | 0.01
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 10.01 |  | 10.01
5 | Капитальный ремонт спортзала Баяракская ООШ филиал МКОУ "Белозерская СОШ" | с. Баярак | 2021 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализации государственной молодежной политики" | федеральный бюджет | 1.86 |  |  | 1.86 |  |  |  | Департамент образования и науки Курганской области, Администрация Белозерского района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.12 |  |  | 0.12
[5 empty] | местный бюджет | 0.02 |  |  | 0.02
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 2 |  |  | 2
6 | Капитальный ремонт Боровлянского филиала МКДОУ «Белозерский детский сад № 2» | с. Боровлянка | 2019 | Реестр соглашений о реализации социально-значимых мероприятий на территории Курганской области | федеральный бюджет | [7 empty] | ООО «Корпорация СТС»
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 8.1 | 8.1
[5 empty] | ВСЕГО | 8.1 | 8.1
7 | Капитальный ремонт Першинский детский сад филиал МКОУ «Першинская средняя общеобразовательная школа» | с. Першино | 2019 | Реестр соглашений о реализации социально-значимых мероприятий на территории Курганской области | федеральный бюджет | [7 empty] | ООО «Корпорация СТС»
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 8 | 8
[5 empty] | ВСЕГО | 8 | 8
8 | Капитальный ремонт Корюкинский филиал МКДОУ «Белозерский детский сад № 1» | д. Корюкина | 2019 | Реестр соглашений о реализации социально-значимых мероприятий на территории Курганской области | федеральный бюджет | [7 empty] | ООО «Корпорация СТС»
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 2.2 | 2.2
[5 empty] | ВСЕГО | 2.2 | 2.2
9 | Капитальный ремонт Светлодольского филиала МКДОУ «Белозерский детский сад № 1» | с. Светлый Дол | 2019 | Реестр соглашений о реализации социально-значимых мероприятий на территории Курганской области | федеральный бюджет | [7 empty] | ООО «Корпорация СТС»
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 1.8 | 1.8
[5 empty] | ВСЕГО | 1.8 | 1.8
10 | Капитальный ремонт Памятинский филиал МКДОУ "Белозерский детсад №1" | с. Памятное | 2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализации государственной молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, Администрация Белозерского района
[5 empty] | региональный бюджет | 5 |  | 5
[5 empty] | местный бюджет | 0.005 |  | 0.005
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 5.005 |  | 5.005
11 | Капитальный ремонт Корюкинский филиал МКДОУ «Белозерский детский сад № 1» | д. Корюкина | 2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализации государственной молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, Администрация Белозерского района
[5 empty] | региональный бюджет | 5 |  | 5
[5 empty] | местный бюджет | 0.005 |  | 0.005
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 5.005 |  | 5.005
12 | Капитальный ремонт спортзала Зюзинская ООШ филиал МКОУ "Боровская СОШ" | с. Зюзино | 2022 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализации государственной молодежной политики" | федеральный бюджет | 1.86 |  |  |  | 1.86 |  |  | Департамент образования и науки Курганской области, Администрация Белозерского района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.12 |  |  |  | 0.12
[5 empty] | местный бюджет | 0.02 |  |  |  | 0.02
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 2 |  |  |  | 2
13 | Замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта (приобретение модульного ФАПа) | с. Чимеево Белозерского района | 2019 | Внебюджетные источники (средства фармацевтического завода ООО "Велфарм) | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент здравоохранения Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 9.5 | 9.5
[5 empty] | ВСЕГО | 9.5 | 9.5
14 | МКУК "Белозерский РДК" | с. Белозерское, ул. Карла Маркса, 16 | 2019 | Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" | федеральный бюджет | 22.6642 | 22.6642 | [5 empty] | Управление культуры по Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 22.6642 | 22.6642
15 | Создание модельной библиотеки | с. Белозерское | 2020 | Национальный проект "Культура" | федеральный бюджет | 10 |  | 10 |  |  |  |  | Управление культуры по Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0.2 |  | 0.2
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 10.2 |  | 10.2
16 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских домов культуры и государственная поддержка лучших учреждений культуры | Пьянковская сельская библиотека, МКУК Белозерский районный краеведческий музей, Ягоднинский СДК | 2020 | субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | федеральный бюджет | 1.584 |  | 1.584 |  |  |  |  | Управление культуры по Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0.016 |  | 0.016
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1.6 |  | 1.6
17 | Приобретение жилья молодым семьям | с. Белозерское | 2020 | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» Государственной программы Курганской области "Развитие жилищно строительства" | федеральный бюджет | 2.4258 | 1.2129 | 1.2129 |  |  |  |  | Департамент образования и науки Курганской области, Администрация Белозерского района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.0246 | 0.0123 | 0.0123
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 2.4504 | 1.2252 | 1.2252
18 | Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды | с. Белозерское Благоустройство территории "Аллея Памяти" | 2019 | Государственная программа Курганской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | федеральный бюджет | 1.9 | 1.9 | [5 empty] | Депрартамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Белозерского района Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0.04 | 0.04
[5 empty] | местный бюджет | 0.2 | 0.2
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 2.14 | 2.14
19 | Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды | с. Белозерское Благоустройство центральной площади, стадиона "Олимп" | 2020 | Государственная программа Курганской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | федеральный бюджет | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  | Депрартамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Белозерского района Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0.051 |  | 0.051
[5 empty] | местный бюджет | 0.255 |  | 0.255
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 2.806 |  | 2.806
20 | Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Курганской Области , ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району» | с. Белозерское | 2019 | Региональный проект Курганской области «Старшее поколение» | федеральный бюджет | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | Главное управление социальной защиты населения Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1.5 | 1.5
21 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | МКОУ Першинская СОШ | 2020 | Национальный проект "Образование" | федеральный бюджет | 1.0947 |  | 1.0947 |  |  |  |  | Департамент образования и науки Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0.0223 |  | 0.0223
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1.117 |  | 1.117
22 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | МКОУ Ягоднинская СОШ МКОУ Боровская СОШ | 2020 | Национальный проект "Образование" | федеральный бюджет | 4.4281 |  | 4.4281 |  |  |  |  | Департамент образования и науки Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0.0904 |  | 0.0904
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 4.5185 |  | 4.5185
23 | Храм в с. Рычково | с. Рычково | 2019 | Реестр соглашений о реализации социально-значимых мероприятий на территории Курганской области | федеральный бюджет | [7 empty] | ООО «Корпорация СТС»
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 31 | 31
[5 empty] | ВСЕГО | 31 | 31
II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т.д.
2.1 СТРОИТЕЛЬСТВО
1 | Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Тобол, реки Суерь, реки Ик, озера Ачикуль, озера Степное, озера Большой Камаган Белозерского района Курганской области | Белозерский район | 2020 | Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области" | федеральный бюджет | 5.15 |  | 5.15 |  |  |  |  | Департамент пиродных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 5.15 |  | 5.15
2 | Сеть газораспределения д. Тебенякское, п. Стеклозавод, с. Боровлянка Белозерского района Курганской области | д. Тебенякское, п. Стеклозавод, с. Боровлянка | 2022 | "Государственная программа Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области» | федеральный бюджет | 61.045 |  |  |  | 61.045 |  |  | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, администрация Белозерского района
[5 empty] | региональный бюджет | 4.595 |  |  |  | 4.595
[5 empty] | местный бюджет | 0.2 |  |  |  | 0.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 7.316 |  |  |  | 7.316
[5 empty] | ВСЕГО | 73.156 |  |  |  | 73.156
2.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
1 | Сеть газопотребления | с.Белозерское | 2019 | АО «Газпромгазораспределение Курган» | федеральный бюджет | [7 empty] | АО «Газпром газораспределение Курган»
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.26646 | 0.26646
[5 empty] | ВСЕГО | 0.26646 | 0.26646
2 | Замена силового трансформатора ТМТН-6300 на ТМН-2500 на ПС 110/10кВ Дружба | Курганская обл., Белозерский р-н, с. Белозерское | 2019 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 10.62 | 10.62
[5 empty] | ВСЕГО | 10.62 | 10.62
3 | Проектные работы ОРУ 110 кВ ПС Белозерская 110/35/10 кВ с заменой масляных выключателей МКП-110 кВ на Элегазовые Выключатели(5шт.) с трансформаторами тока и с заменой разъединителей на | Курганская обл., Белозерский р-н, с. Белозерское | 2019 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 1.18 | 1.18
[5 empty] | ВСЕГО | 1.18 | 1.18
4 | Создание системы цифровой ВЧ-связи Белозерский РЭС - ПС Мостовое - Мокроусовский РЭС | Белозерский РЭС, ПС Мостовое | 2019 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 4.13 | 4.13
[5 empty] | ВСЕГО | 4.13 | 4.13
5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС Першино (строительство кольцевой перемычки между ПС Першино и ПС Брылино), Строительство кольцевой перемычки для электроснабжения ПС Першино по ВЛ 10 кВ. ПИР выполнены. | Белозерский район | 2019 | ПАО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 4.52 | 4.52
[5 empty] | ВСЕГО | 4.52 | 4.52
6 | Разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мендеря в селе Светлый Дол Белозерского района Курганской области» | с. Светлый Дол Белозерского района | 2019 | В рамках государственной программы Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 1.0665 | 1.0665
[5 empty] | местный бюджет | 0.2185 | 0.2185
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1.285 | 1.285
7 | Замена силового трансформатора ТМТН-6300 на ТМН-2500 на ПС 110/10кВ Св. Дол | Курганская обл., Белозерский р-н | 2020 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 12.39 |  | 12.39
[5 empty] | ВСЕГО | 12.39 |  | 12.39
8 | Проектирование и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ и строительство ТП 10/0,4 кВ в н.п. Чимеево Белозерского района | н.п. Чимеево Белозерского района | 2020 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 4.31 |  | 4.25
[5 empty] | ВСЕГО | 4.31 |  | 4.25
9 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Белозерская 110/35/10 кВ с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (5шт.) с трансформаторами напряжения и тока | Курганская обл., Белозерский р-н | 2021 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 17.7 |  |  | 17.7
[5 empty] | ВСЕГО | 17.7 |  |  | 17.7
10 | ПС 110/35/10 кВ Белозерская. Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой МКП-110 на ЭВ-110 ( в кол-ве 2 шт) | Курганская обл., Белозерский р-н, с. Белозерское | 2021 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 12.39 |  |  | 12.39
[5 empty] | ВСЕГО | 12.39 |  |  | 12.39
11 | ПС 110/35/10 кВ Белозерская. Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой МКП-110 на ЭВ-110 ( в кол-ве 2 шт) | Курганская обл., Белозерский р-н, с. Белозерское | 2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 11.21 |  |  |  | 11.21
[5 empty] | ВСЕГО | 11.21 |  |  |  | 11.21
12 | Установка КСЗ ВЛ-110кВ на ПС Белозерская (ВЛ-110кВ Мостовская) | Курганская обл., Белозерский р-н, с. Белозерское | 2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 1.71 |  |  |  | 1.71
[5 empty] | ВСЕГО | 1.71 |  |  |  | 1.71
13 | Реконструкция ТМ (организация цепей ТУ, ТС; установка МИП) в Белозерском РЭС | Курганская обл., Белозерский р-н, с. Белозерское | 2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.559 |  |  |  | 0.59
[5 empty] | ВСЕГО | 0.59 |  |  |  | 0.59
2.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1 | Проектирование строительства кольца между ВЛ 10 кВ Л-5 ПС Першино и ВЛ 10 кВ Северное ПС Брылино | Курганская обл., Белозерский р-н | 2021-2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 11.85 |  |  | 0.05 | 11.8
[5 empty] | ВСЕГО | 11.85 |  |  | 0.05 | 11.8
2 | Проектирование строительства кольца между ВЛ 10 кВ Л-2 ПС Фрунзе и ВЛ 10 кВ Л-7 ПС Светлый Дол | Курганская обл., Белозерский р-н | 2021-2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 21.29 |  |  | 0.05 | 21.24
[5 empty] | ВСЕГО | 21.29 |  |  | 0.05 | 21.24
III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т.д.
3.1 СТРОИТЕЛЬСТВО
| … |  |  |  | федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
3.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
1 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к г. Тюмень" - Боровское – Мостовское | Белозерский район Курганской области | 2024 | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 123.9 | [5 empty] | 123.9 | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 123.9 | [5 empty] | 123.9
2 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к г. Тюмень" - Памятное – Подборнная | Белозерский район Курганской области | 2024 | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 254 | [5 empty] | 254 | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 254 | [5 empty] | 254
3 | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к г. Тюмень» - Першино - Ягодная – Бралгина | Белозерский район Курганской области | 2024 | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 314 | [5 empty] | 314 | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 314 | [5 empty] | 314
4 | Субсидии на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) | Белозерский район Курганской области | 2019 | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 80.299 | 21.299 | 59
[5 empty] | местный бюджет | 0.59 |  | 0.59
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 80,889 | 21.299 | 59.59

## Инвестпроекты
IV. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
№ | Наименование инвестиционного проекта /краткое описание | Местоположение объекта | Срок реализации | Инициатор инвестиционного проекта | Количество рабочих мест | Общий объем инвестиций, млн.рублей | план, млн.руб., в том числе по годам | [5 empty] | Координатор инвестиционного проекта от органа исполнительной власти или органа местного самоуправления (ФИО, телефон)
[7 empty] | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
реализуемые
1 | Разведение КРС мясного направления. | Белозерский район, с. Пьянково, ул. Береговая,13 | 2018-2020 | ИП Глава К(ф)х Копылов С.В | 7 постоянных, 3 временных | 40 (факт на 2020 - 50 млн. руб) | 8 | 7 |  |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
2 | Строительство вольера для разведения ликих животных | с. Першино | 2018-2020 | ООО "Охотничье хозяйство "Полуй" | 5 | 20 (факт на 2020- 24 млн. руб) | 4 | 4 |  |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
3 | Разведение КРС Мясного направления | с. Нижнетобольное | 2018-2021 | ИП Глава К(ф)х Гасанов С.Ш | 3 | 15 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
4 | Выращивание зерновых культур, улучшение материально-технической базы | д. Березово | 2019-2020 | ИП К(ф)Х Бояркин С.А. | 4 | 7(факт на 2020 -12 млн. руб) | 7 | 3 |  |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
5 | Ввод в оборот ранее неиспользованной пашни | с. Нижнетобольное | 2019-2020 | ООО "Пикап" | 3 | 5 (факт на 2020 - 6 млн. руб) | 3 | 5 |  |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
6 | Разведение КРС Мясного направления, | с. Баярак | 2018-2021 | ИП Глава К(ф)х Гасанова Э.Э. | 5 | 16 (факт на 2020 - 8 млн. руб.) | 1 | 10 |  |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
7 | Закуп КРС 20 голов молочного направления, оборудования для переработки молока, с/х техники | c. Белозерское | 2020-2021 | Орлов Геннадий Владимирович 89630038268 | 2 | 3 | 0.5 | 2.5 |  |  |  |  | Фонд "Инвестиционное агентство Курганской области"
8 | Создание грибоводческого комплекса | с. Белозерское | 2021-2022 | Оладьев Я.С | 6 | 15 |  |  | 8 | 7 |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
9 | Строительство арочного склада | с. Першино | 2019-2020 | ПСК "Першинское" |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | Фонд "Инвестиционное агентство Курганской области"
Сопровождаемые проекты
1 | Цех розлива бутилированной воды | д. Ягодная | 2019-2021 | ООО "Чимеевская слобода" | 6 | 22 | 4 | 18 |  |  |  |  | Фонд "Инвестиционное агентство Курганской области"
2 | Производство зерновых и с/х культур |  |  | ИП Глава КФХ Калмыков |  | 8.15 | 2 | [5 empty] | Фонд "Инвестиционное агентство Курганской области"
планируемые к реализации
1 | Разведение КРС | с. Памятное | 2020-2021 | ИП Глава К(ф)х Муллоджонова Ф.А. | 3 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
2 | Придорожное кафе на трассе Курган-Тюмень | д. Скатово | 2019-2021 | ИП Садыгов Сейран Мирзаага Оглы | 3 | 5 | [6 empty] | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
3 | Строительство сыроваренного завода с ежедневной переработкой 3,5 тонны молока (строительство сыроваренного завода; строительство скважин, системы водоснабжения с целью обеспечения питьевой водой производства и нужд населения д. Ягодное; разведение КРС мясного и молочного направлления) | д. Ягодная | 2019-2022 | ООО "Чимеевская слобода" | 12 | 140 | 0 | 30 | 90 | 20 |  |  | Фонд "Инвестиционное агентство Курганской области"
4 | Придорожное кафе на повороте Речкино | Речкино | 2020-2020 | ООО "Три Совы" | 10 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | Фонд "Инвестиционное агентство Курганской области"
5 | Придорожный сервис | с. Першино | 2020-2021 | ООО "Чимеевская слобода" | 10 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | Фонд "Инвестиционное агентство Курганской области"
6 | Закуп КРС мясного направления 20 голов, строительство животноводческого помещения | с. Зюзино | 2020-2021 | Михайлов Д.С. | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
7 | Приобретения 30 голов КРС абердин ангусской породы | с. Нижнетобольное | 2020-2021 | Гасанов Самир 89226770625 | 3 | 9 |  | 8 | 1 |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
8 | Закуп КРС 15 голов мясного направления | c. Белозерское | 2020-2021 | Соловьев Алексей Сергеевич | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
9 | Кафе | c. Белозерское | 2020-2021 | ИП Кузнецова Т.Ю. | просчитывается | просчитывается | [6 empty] | Администрация Белозерского района
10 | Развитие коневодства. Закуп жеребят 20 голов | c. Белозерское | 2020-2021 | Носова Виктория Юрьевна | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич
11 | Цех приемки и первичной переработки дикоросов (грибы белые и лисички) | c. Белозерское | 2020-2021 | Исламов А.М | 6 | просчитывается | [6 empty] | Администрация Белозерского района, Фонд "Инвестиционное агентство Курганской области"
12 | Туристический комплекс Савин | Савин | 2020-2021 | ИП Орлова З.Г. | уточняется | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Фонд "Инвестиционное агентство Курганской области"
13 | Закуп КРС мясного направления 20 голов,реконструкция помещения | с. Б. Камаган | 2020-2021 | Молдабекова Э.Н. | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Администрация Белозерского района Человечков Всеволод Владимирович, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич